Plán prací na tříletém projektu CZESL v letech 2009–2011

Univerzita Karlova bude tzv. partnerem Technické univerzity Liberec (TUL)

Finance:

Celkem pro ÚTKL 5,0 mil. Kč

Z této celkové částky se zaplatí externímu spolupracovníkům:

150000 tis. Kč Jarce Hlaváčové

150000 tis. Kč Janu Raabovi,

čili zde máme institucionální spolupráci s ÚFAL MFFUK

210 000 tis. Kč Pavlu Květoňovi

U externích spolupracovníků je pojištění na DPČ 35 % (zdravotní), takže ještě se musí připočítat pojištění (viz níže)

ÚTKL tak zbude jistá částka (viz níže) na všechny výdaje, čili na:

mzdy: 	       		zdaleka největší část výdajů

pojištění 		37 % z mezd (35 % zdravotní + 2 % sociální)

věcné náklady: 	cca max 10000,- ročně (vše podstatné už stejně máme)

cesty: 	       		cca max 10000,- ročně (občasné cesty do Liberce)

Mzdy

Obecně platí, že hodinová mzda by měla být okolo cca 200,- Kč/hod.

Interní jsou všichni dosavadní pracovníci ÚTKL FFUK (6 osob včetně Jiřiny Kovaříkové).

Na mzdy včetně pojištění je k dispozici:

5,0 mil. Kč – 688500 – 28000 – 30000 = 4253500,- Kč, neboť:

mzdy externích spolupracovníků: 	celkem 510000,- Kč

náklady na pojištění ext. spolupr.:	510000 x 0,35 = 178500

superhrubá mzda ext. spolupr.:		688500,- Kč

Věcné náklady: 				celkem za 3 roky:  28000,- Kč

Cesty:						celkem za 3 roky:  30000,- Kč

na mzdy interních pracovníků včetně 37% pojištění připadá tedy:

4253500,- Kč na celý tříletý projekt.

To umožňuje takovýto plán hrubých měsíčních mezd (počítám pro jednoduchost touž hodinovou mzdu každému):

Odborní pracovníci:

Vladimír Petkevič		13500 (tj. cca 67 hod. měsíčně, čili cca 67/168 = 0,4 úvazku)

Hana Skoumalová		13500 dtto

Milena Hnátková		13500 dtto

Alexandr Rosen		13500 dtto

Tomáš Jelínek		22000 (tj. cca 110 hod. měsíčně, čili cca 110/168 = 0,65 úvazku)

Jiřina Kovaříková:		11520 (tj. cca 58 hod. měsíčně, čili cca 58/168 = 0,35 úvazku)

Celkem za měsíc:      	87520,- Kč, s 37% pojištěním to činí: 118152,- Kč

Čili na celý projekt: 36 (měsíců) x 118152 = 4253472,- Kč, zbývá něco málo, asi 28 tis.

Všechny mzdy budou vypláceny formou odměn internímu pracovníkovi, nikdy jako DPČ ani DPP!

Pro externisty je však vhodné co nejvíce využívat DPP, která není zatížena pojištěním, je tu však omezení 150 hodin na spolupráci pracovníka s jednou organizací! V níže uvedeném rozkladu počítám s nejhorší variantou, jíž jsou samé DPČ.

Externí spolupracovníci:

Jaroslava Hlaváčová	odměna: 	150000,- Kč celkem, čili 50000,- ročně

pojištění: 35 %, tj. 202500,- celkem

Jan Raab			odměna: 	150000,- Kč celkem, čili 50000,- ročně

pojištění: 35 %, tj. 202500,- celkem

Pavel Květoň			odměna: 	210000,- Kč celkem, čili 70000,- ročně

pojištění: 35 %, tj. 283500,- celkem

---------------

KLÍČOVÁ AKTIVITA

Vytvoření morfologicky značkovaného korpusu psaných a mluvených textů, jejichž autory jsou nerodilí mluvčí češtiny

Podrobný popis realizace klíčových aktivit č. 6, 8 a 9 (původně 2, 4, 5) dohromady

Klíčová aktivita 6: Inovace didaktických metod – tvorba korpusu se zapojením studentů

Klíčová aktivita 8: Anotace korpusu se zapojením studentů

Klíčová aktivita 9: Zajištění kontinuity v práci studentů s korpusem

Jaké činnosti se budou realizovat?

Vytvoření morfologicky značkovaného korpusu psaných a mluvených textů, jejichž autory jsou nerodilí mluvčí češtiny (Vietnamci, Rusové, Němci, Romové). Výsledný korpus bude obsahovat mimo interpunkční znaménka cca 3 mil. textových slov a každému slovu v korpusu bude připsána podrobná slovnědruhová a morfologická informace. V datech korpusu bude možné vyhledávat pomocí klasického manažeru Bonito, který se již úspěšně používá pro vyhledávání v korpusech projektu Český národní korpus. Korpus bude vytvořen pomocí moderních softwarových nástrojů, jež již zčásti existují, zčásti bude nutné je vytvořit. Korpus včetně příslušného softwaru bude instalován na Liberecké univerzitě.

Dílčí pracovní úkoly vedoucí k realizaci klíčové činnosti

(v závorce je uveden rozsah měsíců v rozmezí 1–34, neboť 34 je doba projektu v měsících: srpen 2009 – květen 2012)

1. Vypracování celé podrobné koncepce práce ÚTKL (měsíc 1–2)

2. Vypracování specifikace – příprava přesných a detailních pokynů pro přepisovače psaných i mluvených textů (nejlépe před zahájením projektu), a to po konzultacích s ostatními účastníky projektu (měsíc 1–2)

2a. Zaškolení přepisovačů psaných i mluvených textů (1–1)

3. Vstupní a pak průběžné konzultace o problémech ve vstupních textech s ostatními účastníky projektu (zejména 1–2 a pak průběžně do ukončení sběru a přepisování vstupních textů)

4. Studium mluvených korpusů: jelikož podstatnou složkou vstupních dat (30–50 %) budou mluvené texty, bude třeba studovat povahu a strukturu již existujících mluvených korpusů jako příprava na zpracování mluvených textů, jež se budou zpracovávat v projektu (1–5)

5. Testování dosavadních programů morfologické analýzy (koncipované dosud především pro psanou češtinu) na textech mluveného a nekvalitního vstupního jazyka (3–8)

6. Příslušné modifikace softwaru dosavadní morfologické analýzy a vytvoření dodatečných programových nástrojů pro zpracování nekvalitních/nestandardních dat (4–13)

7. Vytvoření a průběžné doplňování morfologického slovníku nestandardních, speciálních (většinou chybných) jazykových dat, jež vyprodukují nerodilí mluvčí (6–25)

8. Kontrola konzistence morfologického slovníku nestandardních jazykových dat a průběžná kompilace tohoto slovníku pro účely morfologické analýzy (4–30).

9. Vytvoření baterie konverzních programů pro nejrůznější konverze vstupních dat (7–18)

10. Převod (případně již předzpracovaných) vstupních dat do značkovacího jazyka XML, emendace chybných dat a automatická validace dat převedených do XML (9–26)

11. Lemmatizace jazykových dat včetně speciální lemmatizace původních a emendovaných dat (13–29)

12. Vytvoření trénovacího korpusu pro natrénování statistických metod lemmatizace a morfologické disambiguace (18–22)

13. Natrénování statistických metod lemmatizace a morfologické disambiguace (23–23)

14. Vytvoření speciálních disambiguačních pravidel pro zpracování nestandardních českých jazykových dat (9–22)

15. Automatická morfologická disambiguace (včetně disambiguace lemmatizace) jazykových dat některou z hybridních metod, tj. vhodným spojením disambiguační metody založené na syntaktických pravidlech a metody statistické (23–23)

16. Poloautomatická postredakce disambiguovaných dat (23–33)

17. Vytvoření výsledného korpusu tak, aby se s ním dalo pracovat na základě vyhledávajícího stroje (enginu) Manatee a frontendu Bonito (33–34)

18. Instalace softwaru i výsledného korpusu na Liberecké univerzitě (34)

19. Školení a konzultace v oblasti softwarových nástrojů a vytvořeného korpusu pro ty, kdo budou korpusu používat (34)

20. Průběžně: podávání dílčích půlročních zpráv a na konci pak vypracování příslušné

Niki, 25. 6. 2008, 17:18 hod.